## Page de garde
Enregistrement | Avancement du CI-SanarSoft Opérations à faire |  | Date création | Référence
|  |  | 29.08.2019 | 31E.020
|  |  | Dernière modif. 08.04.2020 | Page
2
conception : Jean Le Fur, rédaction: Pape Souleymane Ndiaye, révisions voir tableau
Mots clefs : avancement général, CI, SanarSoft, opération, action
Résumé : Ce document présente l'avancement général du projet CI-SanarSoft
Numéro de page | Nom des feuilles | Description des feuilles
1 | Page de garde | résumé et légende
2 | avancement général
3
Légende :
| intitulé / couleur | note | bonus
| abandonnée | -3 | 0
| suspendue | 0 | 0
| à initier | 1 | 0
| commencée | 2 | 0
| avancée | 3 | 0
| terminée - phase1 | 3 | 0
| révisée AQP | 3 | 1
| publiée AQP | 3 | 2
| terminée | 4 | 3

## Avancement général
ligne | section / n° doc AQP | opérations | 2017-12-05 | 2018-11-13 | 2018-11-29 | 2018-12-14 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2019-04-04 | 2019-04-15 | 2019-08-21 | 2019-08-29 | 2019-09-26 | 2019-10-23 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-14 | 2019-11-29 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-14 | 2019-12-19 | 2020-01-02 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 2020-01-31 | 2020-02-10 | 2020-03-27 | 2020-04-08 | 2020-05-15 | 2020-06-25 | 24/08/2020 JLF&PSN | 08/12/2020 JLF | 06/01/2021 PSN | 25/04/2021 PSN | 30/05/2021 PSN | 05/06/2021 PSN | 07/07/2021 PSN | 26/08/2021 PSN | 08/11/2021 JLF&PSN | 18/02/2022 PSN | 03/04/2022 PSN | 11/06/2022 PSN | PRIORITE
1 | Financements | [44 empty] | 0 | Financements
2 | à intégrer | demande financement AFIDBA |  | à initier | commencée | terminée - phase 1 | avancée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | demande financement AFIDBA
3 | 33EN.003 | demande fond amorcage IRD |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | terminée | terminée | terminée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | demande fond amorcage IRD
59 |  | solder fonds amorçage | [39 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | 1 | solder fonds amorçage
4 | 33EN.002 | incubateurs | [9 empty] | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | avancée | publiée AQP | terminée - phase 1 | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | révisée AQP | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | à initier | à initier | à initier | à initier | 3 | incubateurs
5 |  | contact Mme Sangaré (dir. Incubateur UGB) | 2019-12-19: à initier; 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: commencée; 2020-02-10: commencée; 2020-03-27: terminée; 2020-04-08: terminée; 2020-05-15: terminée; 2020-06-25: terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | contact Mme Sangaré (dir. Incubateur UGB)
6 | 21EN.009 | Facture pro-forma Coordination & qualité | 2020-06-25: à initier | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Facture pro-forma Coordination & qualité
7 | à intégrer | Facture pro-forma design web plaquette | 2020-06-25: à initier | à initier | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Facture pro-forma design web plaquette
8 | AQP CI-SanarSoft | [44 empty] | 0 | AQP CI-SanarSoft
9 | 31CO.001 | mise en place ATS |  | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | révisée AQP | commencée | commencée | publiée AQP | avancée | avancée | révisée AQP | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | révisée AQP | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | mise en place ATS
10 | 41RA.002 | Site web CI-SanarSoft |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | 1 | Site web CI-SanarSoft
11 | 32CR.019 | formation de Adia et Martine au CI | 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: commencée; 2020-02-10: publiée AQP; 2020-03-27: avancée; 2020-04-08: avancée; 2020-05-15: avancée; 2020-06-25: avancée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | formation de Adia et Martine au CI
57 |  | consolidations mots-clé et meta CI-SanarSoft | 2020-06-25: commencée | commencée | commencée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase | terminée - phase | terminée - phase | 2 | consolidations mots-clé et meta CI-SanarSoft
12 | Site centreinfo.science | [44 empty] | 0 | Site centreinfo.science
49 |  | choisir un outil de développement web/css | [39 empty] | commencée | commencée | commencée | commencée | 1 | choisir un outil de développement web/css
50 |  | faire maquette site web | [36 empty] | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | 2 | faire maquette site web
13 | 11PR.001 | guide d'installation du CI local |  | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | publiée AQP | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | 3 | guide d'installation du CI local
14 |  | guide d'installation du CI remote |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | 2 | guide d'installation du CI remote
15 | 11PR.002 | guide utilisation masque de saisie |  | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | publiée AQP | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | 2 | guide utilisation masque de saisie
16 |  | test d'installation CI par un novice | 2019-11-05: à initier; 2019-11-14: à initier; 2019-11-29: à initier; 2019-12-02: à initier; 2019-12-03: à initier; 2019-12-14: à initier; 2019-12-19: à initier; 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: à initier; 2020-02-10: à initier; 2020-03-27: à initier; 2020-04-08: à initier; 2020-05-15: à initier; 2020-06-25: à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | 2 | test d'installation CI par un novice
17 |  | doc. Architecture de l'application | [32 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | 4 | doc. Architecture de l'application
18 |  | doc. circuit qualité | [32 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | 4 | doc. circuit qualité
19 | CI 3.0 et masque 3.7 | [44 empty] | 0 | CI 3.0 et masque 3.7
20 |  | révision code java |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 2 | terminée - phase 3 | terminée - phase 4 | 2 | révision code java
21 | 12RA.001 | correction des bugs du masque |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | publiée AQP | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | à initier | commencée | commencée | commencée | 1 | correction des bugs du masque
22 |  | Circuit qualité révision informatique | 2020-05-15: à initier; 2020-06-25: à initier | commencée | publiée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Circuit qualité révision informatique
23 |  | maquette site web CI3.0 | [35 empty] | à initier | commencée | commencée | avancée | commencée | commencée | commencée | commencée |  | maquette site web CI3.0
24 | Prestations | [44 empty] | 0 | Prestations
25 |  | prestation client SimMasto | [8 empty] | à initier | à initier | à initier | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | 0 | prestation client SimMasto
26 |  | CI-UGB: RDV Dembelé | [5 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | 0 | CI-UGB: RDV Dembelé
27 |  | CI-UGB: lettre au recteur | 2020-03-27: à initier; 2020-04-08: commencée; 2020-05-15: avancée; 2020-06-25: avancée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | CI-UGB: lettre au recteur
28 | 42CR.001 | Rencontre rectorat UGB | 2019-12-19: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: commencée; 2020-02-10: commencée; 2020-03-27: commencée; 2020-04-08: commencée; 2020-05-15: avancée; 2020-06-25: avancée | avancée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Rencontre rectorat UGB
29 |  | préparer powerpoint présentation CI au recteur | 2020-01-31: à initier; 2020-02-10: à initier; 2020-03-27: à initier; 2020-04-08: à initier; 2020-05-15: à initier; 2020-06-25: à initier | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | préparer powerpoint présentation CI au recteur
27' |  | CI-UGB: soumission proposition | [34 empty] | terminée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0
30 | Coordination | [44 empty] | 0 | Coordination
31 | 33EN.001 | contrat partenariat IRD | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | avancée | avancée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | contrat partenariat IRD
32 | 00EN.003 | business plan |  | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | avancée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | publiée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase | terminée - phase | terminée - phase | 2 | business plan
33 | 32CR.013 | Startup meeting (plénière 1) |  |  | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | avancée | terminée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Startup meeting (plénière 1)
34 | 30EN.004 | suivi des actions | [7 empty] | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | publiée AQP | avancée | révisée AQP | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | 2 | suivi des actions
35 | 21EN.001 | comptabilité | [9 empty] | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | commencée | publiée AQP | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | révisée AQP | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase1 | terminée - phase 1 | révisée AQP | révisée AQP | révisée AQP | révisée AQP | 2 | comptabilité
36 | 31PR.006 | circuit qualité CI-Sanarsoft | [9 empty] | à initier | publiée AQP | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | révisée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | circuit qualité CI-Sanarsoft
37 |  | chrono CI-SS | [11 empty] | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | abandonnée | abandonnée | abandonnée | abandonnée | 0 | chrono CI-SS
38 |  | tampon pour SanarSoft | 2019-11-05: à initier; 2019-11-14: à initier; 2019-11-29: commencée; 2019-12-02: commencée; 2019-12-03: avancée; 2019-12-14: avancée; 2019-12-19: terminée; 2020-01-02: terminée; 2020-01-13: terminée; 2020-01-15: terminée; 2020-01-31: terminée; 2020-02-10: terminée; 2020-03-27: terminée; 2020-04-08: terminée; 2020-05-15: terminée; 2020-06-25: terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | tampon pour SanarSoft
39 |  | mettre le CI à la disposition (vminfotron) | 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: terminée; 2020-02-10: terminée; 2020-03-27: terminée; 2020-04-08: terminée; 2020-05-15: terminée; 2020-06-25: terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | mettre le CI à la disposition (vminfotron)
40 | 32CR.013 | rencontre Staff SanarSoft | [5 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | avancée | avancée | avancée | terminée | terminée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | rencontre Staff SanarSoft
41 |  | installation CI sur serveur SanarSoft | 2019-11-05: à initier; 2019-11-14: à initier; 2019-11-29: à initier; 2019-12-02: à initier; 2019-12-03: à initier; 2019-12-14: à initier; 2019-12-19: à initier; 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: commencée; 2020-01-31: commencée; 2020-02-10: commencée; 2020-03-27: commencée; 2020-04-08: commencée; 2020-05-15: commencée; 2020-06-25: commencée | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | à initier | commencée | commencée | commencée | 2 | installation CI sur serveur SanarSoft
58 |  | demande siège social | 2020-03-27: à initier; 2020-04-08: à initier; 2020-05-15: à initier; 2020-06-25: à initier | commencée | commencée | commencée | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | suspendue | à initier | à initier | à initier | à initier | 2 | demande siège social
42 | Offre de service | [44 empty] | 0 | Offre de service
43 | 41EN.001 | Arguments de vente | 2019-12-14: à initier; 2019-12-19: à initier; 2020-01-02: commencée; 2020-01-13: commencée; 2020-01-15: commencée; 2020-01-31: publiée AQP; 2020-02-10: avancée; 2020-03-27: avancée; 2020-04-08: avancée; 2020-05-15: avancée; 2020-06-25: avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | avancée | 2 | Arguments de vente
44 | 51CO.001 | Consignes devis | 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: commencée; 2020-01-15: commencée; 2020-01-31: avancée; 2020-02-10: avancée; 2020-03-27: avancée; 2020-04-08: avancée; 2020-05-15: suspendue; 2020-06-25: suspendue | révisée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Consignes devis
45 | 51EN.002 | Consigne facturation | 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: commencée; 2020-01-15: commencée; 2020-01-31: avancée; 2020-02-10: avancée; 2020-03-27: avancée; 2020-04-08: avancée; 2020-05-15: terminée; 2020-06-25: terminée | révisée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Consigne facturation
46 | 41EN.003 | Dépliant orienté université (Jean) | 2020-01-02: à initier; 2020-01-13: à initier; 2020-01-15: à initier; 2020-01-31: à initier; 2020-02-10: commencée; 2020-03-27: avancée; 2020-04-08: avancée; 2020-05-15: avancée; 2020-06-25: avancée | avancée | publiée AQP | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | terminée | 0 | Dépliant orienté université (Jean)
47 |  | Dépliant orienté Entreprise (Gespro-Com) | 2020-05-15: à initier; 2020-06-25: commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | commencée | avancée | avancée | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | terminée - phase 1 | 1 | Dépliant orienté Entreprise (Gespro-Com)
48 | 51EN.003 | Proposition commerciale CI-UGB | [31 empty] | à initier | commencée | avancée | avancée | terminée - phase1 | terminée - phase1 | publiée AQP | terminée - phase1 | terminée - phase1 |  |  |  | 1 | Proposition commerciale CI-UGB | bar: 2020-05-15 to 2020-06-25
51 | Marketing / prospection | [44 empty] | 0 | Marketing / prospection
52 |  | mise au point stratégie | [39 empty] | à initier | commencée | commencée | commencée | 1 | mise au point stratégie
53 |  | recherche clients potentiels | [39 empty] | à initier | commencée | commencée | commencée | 1 | recherche clients potentiels
54 |  | démarchage ASCII | [39 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | 1 | démarchage ASCII
55 |  | démarchage UVS (M.Lo) | [39 empty] | à initier | commencée | commencée | suspendue | 1 | démarchage UVS (M.Lo)
56 |  | démarchage privé | [39 empty] | à initier | à initier | à initier | à initier | 1 | démarchage privé
57 |  | marketing de masse | [39 empty] | à initier | commencée | commencée | avancée | 1 | marketing de masse
58 |  | audit et certification qualité misssion | [39 empty] | à initier | commencée | commencée | avancée | 1 | audit et certification qualité misssion
59 | 51EN.004 | proposition commerciale CI-Lares | [40 empty] | à initier | commencée | publiée AQP | 1 | proposition commerciale CI-Lares
60 | 42EN.005 | modèle mail client 'centre de recherches' | [40 empty] | à initier | commencée | publiée AQP | 1 | modèle mail client 'centre de recherches'
61 |  | envoie mail 'centre de recherches' francais | [40 empty] | à initier | commencée | avancée | 1 | envoie mail 'centre de recherches' francais
62 | 42EN.006 | modèle mail client 'entreprise' | [40 empty] | à initier | commencée | publiée AQP | 1 | modèle mail client 'entreprise'
63 |  | envoie mail 'entreprise' Sénégal | [40 empty] | à initier | à initier | à initier | 1 | envoie mail 'entreprise' Sénégal
Note on C1: Jean LEFUR: en rouge: amélioration continue
Note on AU1: 1- PRIORITAIRE, 2- IMPORTANT, 3-SECONDAIRE, 4-ACCESSOIRE
Note on AQ18: Jean LEFUR: faire traduction
Note on AR18: Jean LEFUR: faire traduction
Note on AQ20: Jean LEFUR: faire traduction
Note on AR20: Jean LEFUR: faire traduction
Note on W41: Jean LEFUR: ouverture compte CBAO